“水系统运行科学与工程”交叉学科建设

院士咨询会策划方案

（策划稿 · 2026年2月）

# 一、会议定位与目标

会议定位 这不是一次普通的学术研讨会，而是一次“学科创建咨询”——其核心目标是形成院士群体对“设立‘水系统运行科学与工程’交叉学科”的共识、背书和共同行动方案。

## 1.1 三大核心目标

目标一：达成共识。与会院士对“水系统运行”需要独立学科支撑达成一致认识，明确这不是传统水利或任何单一学科的延伸。

目标二：形成纽带。在涉水院士与交叉学科院士之间建立实质性的学术连接，为后续联合倡议奠定基础。

目标三：产出文件。形成一份有院士群体签名的“学科建设倡议书”，作为向工程院、教育部、科技部提交的正式文件。

# 二、会议方案设计

## 2.1 会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议名称 | “水系统运行科学与工程”交叉学科建设院士咨询会 |
| 拟定时间 | 2026年下半年（9-10月为佳） |
| 拟定地点 | 北京·中国水利水电科学研究院（备选：清华大学或中国工程院） |
| 会议规模 | 核心参会人数约20-25人 |
| 会议时长 | 一天（含工作午餐） |
| 会议形式 | 闭门咨询+圆桌讨论+文件审议 |

## 2.2 参会人员结构

| 角色 | 人员 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主席 | 王浩院士 | 1 | 主持会议、引导讨论方向、总结共识 |
| 涉水院士 | 唐洪武、钮新强、张宗亮、许唯临、胡亚安、徐祖信 | 6 | 从各自领域论证学科必要性 |
| 交叉院士 | 柴天佑、管晓宏 | 2 | 从控制/电气角度背书学科理论基础 |
| 特邀顾问 | 王飞跃 | 1 | CPSS理论视角的学术报告 |
| 专家团队 | 雷晓辉及核心研究团队 | 5-8 | 技术报告、会务支撑、文件起草 |
| 列席代表 | 相关高校、行业单位代表 | 5-8 | 列席参与、提供行业需求视角 |

# 三、议程设计

## 3.1 上午：问题呈现与理论梳理（8:30-12:00）

| 时间 | 环节 | 主讲/主持 | 内容要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:30-8:45 | 开幕致辞 | 王浩院士 | 会议背景、学科倡议缘起、会议目标 |
| 8:45-9:15 | 主旨报告一：从“建”到“管”的时代转型 | 雷晓辉 | 水基础设施运行现状与瘦痛点、国际对标、学科必要性论证 |
| 9:15-9:45 | 主旨报告二：水系统运行的理论框架 | 雷晓辉 | 八原理体系、WSAL分级、三大科学问题、与工业控制理论的对应关系 |
| 9:45-10:00 | 茶歇 |  |  |
| 10:00-10:25 | 报告三：控制科学视角 | 柴天佑院士 | 复杂工业系统的智能解耦控制与水系统的理论同构性 |
| 10:25-10:50 | 报告四：电力系统类比 | 管晓宏院士 | 电力系统运行学的发展史对水系统运行学的启示 |
| 10:50-11:15 | 报告五：CPSS理论视角 | 王飞跃研究员 | 水系统作为CPSS典型场景，平行智能的应用前景 |
| 11:15-12:00 | 圆桌讨论一：学科内涵 | 王浩院士主持 | 学科边界、核心科学问题、与现有学科的关系 |

## 3.2 下午：应用呈现与共识形成（13:30-17:30）

| 时间 | 环节 | 主讲/主持 | 内容要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30-13:55 | 报告六：南水北调运行实践 | 钮新强院士 | 跨流域调水工程运行的复杂性与智能化需求 |
| 13:55-14:20 | 报告七：水电与抽蓄运行 | 张宗亮院士 | 大型水电枢纽群协调运行与新型电力系统 |
| 14:20-14:45 | 报告八：水务运行智能化 | 徐祖信院士 | 城市水务系统智能化运行的国际经验与学科需求 |
| 14:45-15:10 | 报告九：通航运行智能化 | 胡亚安院士 | 水运通航智能化运行的挑战与学科支撑需求 |
| 15:10-15:35 | 报告十：津河流域智慧水网 | 唐洪武院士 | 河港河流系统的智能运行与学科建设实践 |
| 15:35-15:50 | 茶歇 |  |  |
| 15:50-16:00 | 技术演示：HydroOS系统 | 雷晓辉团队 | HydroOS自主运行系统实时演示（HIL硬件在环测试） |
| 16:00-17:00 | 圆桌讨论二：学科路径 | 王浩院士主持 | 学科建设路径、人才培养、国际合作、政策建议 |
| 17:00-17:20 | 倡议书审议 | 全体院士 | 逐条审议倡议书草案，修改完善，形成共识文本 |
| 17:20-17:30 | 闭幕总结 | 王浩院士 | 总结共识、明确下一步行动计划、致谢 |

# 四、会前准备工作

## 4.1 分阶段行动计划

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、核心沟通 | 2026年3-4月 | 与柴天佑、管晓宏分别进行一对一学术交流，确认参与意向；联系王飞跃探讨“平行水系统”合作 | 雷晓辉/王浩 |
| 二、文件起草 | 2026年5-6月 | 完成倡议书草案、学科论证报告、国际对标分析；征求七位涉水院士初步意见 | 雷晓辉团队 |
| 三、会议筹备 | 2026年7-8月 | 确定会议时间地点；发送正式邀请；各位院士确认报告题目；完成会议材料印制 | 雷晓辉团队 |
| 四、正式召开 | 2026年9-10月 | 召开院士咨询会，形成共识文件 | 全体 |
| 五、后续推进 | 2026年Q4起 | 向工程院、教育部提交倡议书；启动试点项目；发起学术组织 | 王浩/雷晓辉 |

## 4.2 会前材料清单

| 序号 | 材料名称 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《学科倡议书》草案 | 已起草 | 会前两周发送全体参会院士审阅 |
| 2 | 《学科论证报告》 | 待起草 | 包含理论体系、三大科学问题、国内外对标、人才需求 |
| 3 | 《国际对标分析》 | 待起草 | 电力系统运行学、自动驾驶、航天控制与水系统运行的对比分析 |
| 4 | 《各位院士报告摘要》 | 待收集 | 每位报告人提前提交报告摘要 |
| 5 | HydroOS演示方案 | 待准备 | 包含HIL硬件在环测试、天河大模型交互演示 |
| 6 | 参会指南手册 | 待编制 | 会议背景、参会人简介、议程详情 |

# 五、关键议题设计

圆桌讨论是本次会议的核心环节。为确保讨论有效且有产出，设计以下引导性议题：

## 圆桌一：学科内涵讨论（11:15-12:00）

议题 1：“水系统运行”的核心科学问题是什么？它与现有的水利工程、控制科学、计算机科学有何本质区别？

议题 2：“八原理”框架是否能够作为这个学科的理论基础？各位院士从各自学科视角看，这些原理的科学严谨性如何？

议题 3：这个学科应该归属哪个一级学科？还是应该作为独立的交叉学科？

## 圆桌二：学科路径讨论（16:00-17:00）

议题 4：如何设计人才培养体系？研究生课程应包含哪些核心模块？

议题 5：建议首批试点单位如何选择？“海河工程+X”联合培养模式是否可行？

议题 6：如何形成国际影响力？与IAHR、PIANC、ICOLD、IWA等国际组织的合作如何布局？

议题 7：向工程院、教育部、科技部提交建议的策略是什么？各位院士愿意承担什么角色？

# 六、预期成果

## 6.1 会议直接产出

| 成果 | 说明 | 后续用途 |
| --- | --- | --- |
| 《学科倡议书》终稿 | 经全体院士审议修改后的正式文本，含全体参会院士签名 | 提交工程院、教育部、科技部 |
| 《会议纪要》 | 记录讨论要点、各位院士发言摘要、形成的共识 | 作为学科建设的正式记录 |
| 《行动计划》 | 明确各位院士后续承担的任务和时间节点 | 指导后续学科建设行动 |
| 《学术合作意向》 | 交叉院士与涉水院士之间的具体合作方向 | 启动联合研究项目 |

## 6.2 战略路径

本次咨询会是整个学科建设的“关键节点”——它将七位涉水院士的“内部共识”升级为包含交叉学科院士的“跨学科共识”，从而证明水系统运行学不是水利的“自说自话”。

后续路径：

咨询会共识 → 倡议书提交工程院 → 工程院跨学部联合论证 → 教育部学科目录调整 → 首批试点单位启动招生

# 七、风险管控

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 交叉院士无法到场 | 削弱“跨学科共识”的说服力 | 提前3个月确认日程；准备视频参会备案；如确实无法参加，可请其提供书面意见 |
| 学科边界争议 | 会议形不成共识 | 会前充分沟通，确保主要分歧点提前处理；主席准备“最大公约数”方案 |
| 报告质量不均 | 影响会议整体水平 | 提前审阅各位报告摘要，必要时提供报告模板和资料支撑 |
| 后续行动乏力 | 会议成果难以转化 | 会上即确定各位院士的具体任务和时间节点；会后一周内发送行动确认函 |

--- 内部策划稿，请勿外传 ---